## 10.13
周例会报表
部门 | 人员 | 上周工作目标 |  |  | 工作完成展示 | [5 empty] | 本周工作计划
|  | 部门目标 | 个人目标 | 是否完成 | 各项工作完成程度（100%、90%…） | 完成工作成果展示（链接或截图或其他附件文档） | 未完成工作 | 未完成原因 | 补救措施 | 待解决的问题 | 工作目标 | 资源配备
研发 | 刘连鹏 | 单点登录demo实现 | 1、unit test搭建、学习 2、sonar搭建、学习 3、就业学员数据分析 | 完成 | 100% | [5 empty] | 1、unit test、sonar知识整理、普及 2、开始英文文档翻译（计划） 3、MVC模式学习 4、docker学习 5、单点登录模块化
研发部 | 陈亚娟 | 学习提升技术水平 | 1.sso demo 2.维护乐橙谷 | 完成 | 1.demo已完成 2.乐橙谷提出的bug 已更改 | 见附件 |  |  |  |  | 1.完成教师个人中心开发 （没有看到图，无法预计完成时间） 2.1完成后，把sso demo进行模块化开发 | 周琦周一出教师个人中心设计图
研发部 | 李春颖 | 1.（接口请求加密、文件秒传）功能迭代。 2.代码优化 3.针对临时需求，进行代码修复 |  | 完成 | 1.接口请求加密功能完成100% 2.文件秒传完成100% 3.resultJSON代码优化完成100% 4.测评邀请代码优化完成90% 5.代码修复完成100% | 见代码 | 邀请并发问题 | 技术原因 |  |  | 1.API接口文档的完善 2.见具体工作安排（游戏等）
研发部 | 侯仪凡 | 1、了解AMD和CMD的区别 2、熟悉gitflow工作流程 3、了解JavaScript事件模型 4、使用requirejs重新设计game.js结构 5、优化碰撞检测 |  | 未完成 | 1、了解AMD和CMD的区别 100% 2、熟悉gitflow工作流程 100% 3、了解JavaScript事件模型 100% 4、使用requirejs重新设计game.js结构 100% 5、优化碰撞检测 80% |  | 优化碰撞检测 | 对three.js以及物理引擎中的概念及方法了解不够全面 | 周六日在家学习
研发 | 郭斌 | 1、练习写demo(从页面到接口) 2、阅读英文文档 3、熟悉测评管理端的内容以及所用技术 |  | 未完成 | 1、demo会根据练习内容的不同随时更改 2、测评管理端的流程及技术熟悉:70% |  | 测评管理端的熟悉 | 周二开会一天，开始熟悉测评管理端的流程，按照学习的计划还需至下周二。 | 周末及周一、二会继续进程 |  | 继续熟悉管理端内容及技术学习
产品部 | 王珏 | 1、完成平台介绍PPT 2、梳理测评平台2.5UI升级需求 3、与周琦确定“教师主页”的设计 4、解决各方面使用评测问题和平台问题 |  | 未完成 | 1、完成平台介绍PPT100% 2、梳理测评平台2.5UI升级需求100% 3、“教师主页”的设计100% |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 完成测评平台2.5UI升级需求和原型 | 需要跟吕悦碰一次UI设计
UI | 周琦 | 1、宣传册最终定稿改动完成 2、教师页面完成 |  | 未完成 | 1、教师页面共4页完成了3页 2、捐赠KT板，铜牌 3、尚总ppt图片 4、课程图片部分设计 5、照片修图 6、招聘单页修改 | 聊天记录 | 宣传册 | 上周三下午接到孙妍发的文案后一直在做其他插进来的工作 | 周六日在家完成一部分周一上午完成一部分 | 无 | 1、宣传册收尾工作 2、周二完成贾总提出的扶贫页面首稿 3、部分课程图片设计 | 孙妍提供文案和照片素材
| 孙妍 |  |  |  | 1、完成人力资源公司素材准备交接王瑾秀； 2、完成乐橙谷宣传册第二版修改交接周琦； 3、完成2017年国家开放大学学历秋季招生，新生5名，申报6名，其中1名未16年秋学籍未注册学员； 4、完成了北京化工大学测评启动宣讲，截止10.15日，参与测评人数43，其中30人完成测评生成报告，13人未测试完成； 5、完成了国家开放大学华宇学习中心考点申报； 6、完成了国家开放大学五个专业的专业执行性规则第一版； 7、完成信息化人才培养扶贫工程协议签约；完成信息化人才培养扶贫工程学校启动仪式准备素材； 8、完成校区微信订阅号申请工作； 9、协助校区学员退费5名； 10、协助郑州西校区完成校园招聘会单页； 11、整理了关于信息化培养扶贫工程近期活动素材包交给推广部刘伟； 12、确定了10.20-22北京执行力参训人员（河北8名） | [5 empty] | 1、完成美语15级培训学员的学习安排； 2、招聘产品经理，面试不低于10人，找到2名候选人； 3、完成国开教学检查教务素材整理； 4、完成神州应该执行力组织培训； 5、其他
| 宋建芳 |  |  |  | 1、统计2017年补贴发放情况 2、工资核算 3、配合财务整理9月份财务数据 4、完成工商变更网上申报，待审核 5、分校费用申请及现金缴费审批 | [5 empty] | 1、国税 2、统计9月费用 3、市场提成 4、跟进工商进度 5、日常

## 10.23
周例会报表2017年10月23日
部门 | 人员 | 上周工作目标 |  |  | 工作完成展示 | [5 empty] | 本周工作计划
|  | 部门目标 | 个人目标 | 是否完成 | 各项工作完成程度（100%、90%…） | 完成工作成果展示（链接或截图或其他附件文档） | 未完成工作 | 未完成原因 | 补救措施 | 待解决的问题 | 工作目标 | 资源配备
产品部 | 王珏 | 1、解决前台教师主页开发设计过程问题 2、梳理测评平台2.5UI升级需求，确定升级UI计划和阶段 3、解决各方面使用评测问题和平台问题 |  | 未完成 | 1、完成 2、三款首页完成，文案设计完成 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 1.梳理第二阶段UI升级内容 2.跟线下老师沟通，将教师主页推行下去 3.测试教师主页
研发 | 刘连鹏 | 1、代码质量评测平台搭建 2、乐橙谷教师个人视频管理中心开发 | 代码质量评测平台搭建 | 未完成 | 50% |  | 代码质量评测平台，方案确定、正在学习实施 | 按计划执行中 |  |  | 1、代码质量评测平台搭建 2、乐橙谷教师个人视频管理中心开发，周三完成开发
研发部 | 陈亚娟 | 教师个人中心 |  | 完成 | 1.接口完成。 2.页面切了两个。 3.按着工时计划进行。 | [5 empty] | 1.教师个人中心 周三全部提交 2.教师中心测试阶段，进行测试，改bug到上线
研发部 | 李春颖 | 完成新需求的调整： 1.pc端账号注册与登录的接口支持 2.手机端扫码登录、信息完善、发送测评邀请、进行测评流程的接口支持 3.pc端调整测评邀请接口，同时发送手机和邮箱邀请 |  | 完成 | 1.pc端账号注册登录完成100% 2.手机端扫码发邀请完成100% 3.pc端单个批量发送手机和邮箱测评邀请接口完成100% 4.个人中心的手机和邮箱验证接口调整完成100% | 见代码 |  |  |  |  | 1.具体开发需求 2.继续完善API接口文档的完善 3.代码中存在的相关安全问题的优化
研发部 | 侯仪凡 | 1、优化碰撞检测 2、了解游戏相关的3dmax建模或从网上找我们可以用的模型 |  | 完成 | 1、优化碰撞检测 100% 2、了解游戏相关的3dmax建模或从网上找我们可以用的模型 10% | [5 empty] | 1、看看程序是否可以简化，并提高性能 2、将所需要的数据与接口结合 3、了解游戏相关的3dmax建模或从网上找我们可以用的模型
研发部 | 郭斌 | 1、熟悉测评管理端内容 2、学习测评管理端的应用技术 |  | 完成 | 1、熟悉测评管理端内容 100% 2、学习测评管理端的应用技术 90% |  | 学习测评管理端的应用技术 | 版本更迭产生的变化还不清楚 | 查找资料 |  | 1、完成部门的工作安排 2、走一遍流程 3、查漏补缺，看还有什么其他的问题
UI | 周琦 | 1、完成贾总提出的扶贫页面首稿 2、教师页面的改动与标注切图 3、扶贫修图 4、帮杨遨宇修条幅图 5、给宋老师做公司电子版公章 6、扶贫页面第二版设计 |  | 完成 | 扶贫页面第2稿设计还剩下两张需要修图的照片没放上去 | 聊天记录 | 修图 | 这次修的图需求难度较大，需要系统的时间进行修整才能达到完美，没完成是因为没有时间修图 | 周六日在家完成完成修图 | 无 | 1、宣传册收尾工作 2、部分课程图片设计 | 1、孙妍提供文案和照片素材
| 孙妍 | 1、完成美语15级培训学员的学习安排； 2、招聘产品经理，面试不低于10人，找到2名候选人； 3、完成国开教学检查教务素材整理； 4、完成神州应该执行力组织培训； 5、其他 |  |  | 1、完成70%（美语7名学生，到济南入学安排，定于11.4日高铁至北京。接待人员已对接联系，协议未签（把原协议中的学员就业协议改成现场培训统一协议，学校法务审核）； 2、100%（面试10人，确定一名产品周三入职）； 3、50%（执行新规则修改提交、考点申报修改不确定是否完成） 4、100%（完成河北10人执行力培训） 5、其他（完成互联网人才培养扶贫工程页面；完成9月、10月招生统计交接建芳；提交融360贷款机构合作资料；协助校区退学5名） |  | 国开考点申请 | 中间进行修改再提交 | 周一追踪，看申请结果再确定如何处理。 | 无 | 1、完成教育部产学研合作协同育人项目对接会申请； 2、完成新贷款机构的合作； 3、完成国开检查工作；4、完成本周末神州英才战略竞争力系统课程培训安排； 5、观察新产品入职情况，有无需要再继续招聘； 6、与贾总协作完成互联网人才培养扶贫工程宣传册文案第一稿；
| 宋建芳 |  |  |  | 1、完成9月招生、成本统计 2、完成市场提成核算统计 3、完成中关村高新材料整理 4、17年现金学员应收款统计 完成70% 5、扶贫KT板制作、执行力人员培训宾馆预订

## 10.27
周例会报表2018年01月12日
部门 | 人员 | 上周工作目标 |  |  | 工作完成展示 | [5 empty] | 本周工作计划
|  | 部门目标 | 个人目标 | 是否完成 | 各项工作完成程度（100%、90%…） | 完成工作成果展示（链接或截图或其他附件文档） | 未完成工作 | 未完成原因 | 补救措施 | 待解决的问题 | 工作目标 | 资源配备
研发部 | 吕悦 | 测评v3.0 | 1.用户注册修改 2.添加标签体系 | 完成 | 100% | [5 empty] | 1.前端关联功能修改 2.系统升级数据迁移 3.创业能力问卷导入